## FPDS- Thunderbird
Time to Complete Activities (Weeks)
Scale | KO | PS1 | PS2 | SI | SC | PH | PA | ST | PT | PR | CP | CC | LR | LS | VL | Total (Weeks) | Years
V6/P6 | 4 | 12 | 12 | 24 | 10 | 14 | 18 | 24 | 26 | 44 | 26 | 14 | 5 | 13 | 12 | 234 | 4.5
V5/P5 | 4 | 12 | 12 | 20 | 10 | 14 | 18 | 24 | 26 | 40 | 26 | 14 | 5 | 13 | 12 | 226 | 4.3462
V4/P4 | 4 | 8 | 8 | 12 | 2 | 14 | 14 | 18 | 26 | 40 | 24 | 14 | 5 | 13 | 8 | 192 | 3.6923
V3/P3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 12 | 0 | 12 | 26 | 32 | 24 | 14 | 5 | 13 | 2 | 152 | 2.9231
V2/P2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 26 | 32 | 16 | 10 | 5 | 9 | 2 | 128 | 2.4615
V1/P1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 24 | 12 | 6 | 5 | 9 | 2 | 98 | 1.8846
Scale | Latest Start Times (Weeks before Launch)
V6/P6 | 234 | 230 | 218 | 206 | 182 | 172 | 158 | 138 | 140 | 114 | 70 | 44 | 30 | 25 | 12
V5/P5 | 226 | 222 | 210 | 198 | 178 | 168 | 154 | 134 | 136 | 110 | 70 | 44 | 30 | 25 | 12
V4/P4 | 192 | 188 | 180 | 172 | 160 | 158 | 144 | 122 | 130 | 104 | 64 | 40 | 26 | 21 | 8
V3/P3 | 152 | 148 | 144 | 136 | 128 | 128 | 116 | 102 | 116 | 90 | 58 | 34 | 20 | 15 | 2
V2/P2 | 128 | 124 | 120 | 116 | 108 | 108 | 100 | 74 | 100 | 74 | 42 | 26 | 16 | 11 | 2
V1/P1 | 98 | 94 | 90 | 86 | 78 | 78 | 70 | 70 | 70 | 58 | 34 | 22 | 16 | 11 | 2
FPDS Thunderbird Schedule - Activity Start Dates
| KO | PS1 | PS2 | SI | SC | PH | PA | ST | PT | PR | CP | CC | LR | LS | VL | Launch Week
Thunderbird 2004 (V1/P1) | 2002-09-15 | 2002-10-13 | 2002-11-10 | 2002-12-08 | 2003-02-02 | 2003-02-02 | 2003-03-30 | 2003-03-30 | 2003-03-30 | 2003-06-22 | 2003-12-07 | 2004-02-29 | 2004-04-11 | 2004-05-16 | 2004-07-18 | 2004-08-01
Thunderbird 2005 (V1/P1) | 2003-09-15 | 2003-10-13 | 2003-11-10 | 2003-12-08 | 2004-02-02 | 2004-02-02 | 2004-03-29 | 2004-03-29 | 2004-03-29 | 2004-06-21 | 2004-12-06 | 2005-02-28 | 2005-04-11 | 2005-05-16 | 2005-07-18 | 2005-08-01
Thunderbird 2006 (V3/P3) | 2003-09-02 | 2003-09-30 | 2003-10-28 | 2003-12-23 | 2004-02-17 | 2004-02-17 | 2004-05-11 | 2004-08-17 | 2004-05-11 | 2004-11-09 | 2005-06-21 | 2005-12-06 | 2006-03-14 | 2006-04-18 | 2006-07-18 | 2006-08-01
Thunderbird 2007 (V1/P1) | 2005-09-14 | 2005-10-12 | 2005-11-09 | 2005-12-07 | 2006-02-01 | 2006-02-01 | 2006-03-29 | 2006-03-29 | 2006-03-29 | 2006-06-21 | 2006-12-06 | 2007-02-28 | 2007-04-11 | 2007-05-16 | 2007-07-18 | 2007-08-01
Thunderbird 2008 (V5/P5) | 2004-04-02 | 2004-04-30 | 2004-07-23 | 2004-10-15 | 2005-03-04 | 2005-05-13 | 2005-08-19 | 2006-01-06 | 2005-12-23 | 2006-06-23 | 2007-03-30 | 2007-09-28 | 2008-01-04 | 2008-02-08 | 2008-05-09 | 2008-08-01
|  |  | 2004 | SC: January 2003; PT: 2006, 2007, 2008; CP: January 2006
|  |  | 2004, 2005. 2006 | SC: January 2004; PT: 2007; CP: January 2007
|  |  | 2004, 2005. 2006 | SC: January 2005; PT: 2008; CP: January 2008